ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

**Дорожная карта работы ресурсного центра на 2020/2021 учебный год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Результат** |
| ***Организационные мероприятия*** | | | |
| 1 | Разработка модели сетевого взаимодействия Ресурсного центра | Февраль – март  2020 г. | Проект сетевого взаимодействия со школами микрорайона |
| 2 | Корректировка модели сетевой  инфраструктуры | сентябрь  2020 г. |  |
| 3 | Проведение мониторинговых исследований потребностей и внутренних ресурсов | Апрель  2020 г. | Определение потребностей микрорайона, Первомайского округа, Кольского р-на в сетевой организации по профильному обучению |
| 4 | Подготовка и утверждение пакета соглашений\договоров между участниками взаимодействия (МБОУ «Гимназия № 6», ММЛ, МПЛ, МБОУ СОШ № 20, № 22, № 27, № 31, № 50, МБОУ СОШ № 19, КСОШ № 2) | май - сентябрь  2020 г | Пакет соглашений между участниками взаимодействия |
| 5 | Утверждение пакета соглашений\договоров между участниками социального партнёрства (ООО «Газпром добыча шельф – Южно-Сахалинск», ГАУДПО МО «ИРО», МГТУ, МАГУ, Мурманская областная стоматологическая поликлиника, Областной клинический многопрофильный центр, Областная детская клиническая больница, Мурманский индустриальный колледж) | сентябрь - декабрь  2020 г | Пакет соглашений между участниками взаимодействия |
| 6 | Установление деловых контактов, формирование микрогрупп учителей- предметников, обсуждение направлений взаимодействия | Октябрь – декабрь  2020 г. | Сетевое сообщество по профильному обучению и предпрофильной подготовке. |
| 7 | Формирование механизма внедрения разработанной модели сетевого взаимодействия ОУ. | Май  2021 г. | Механизм внедрения модели организации сетевого взаимодействия школ по профильному обучению |
| 8 | Разработка формы «Портфолио» для обучающихся | Декабрь  2020 г | Единая форма «портфолио» для обучающихся, поступающих в МБОУ «Гимназия № 10» |
| 9 | Анализ и обобщение результатов работы ресурсного центра | Февраль-март 2021 | Анализ работы школы в режиме РЦ |
| 10 | Презентация программы РЦ на сайте школы | Сентябрь-март  2020-2021 | Информированность ОУ города о деятельности РЦ |
| 11 | Мониторинг эффективности деятельности школы как ресурсного центра | Ежегодно  март – сентябрь | Эффективность деятельности школы в режиме ресурсного центра |
| 12 | Модернизация инфраструктуры РЦ | Март-август 2021 г. | Приобретение оборудования для конференц-связи, инновационного оборудования для кабинетов биологии, информатики, телестудии |
| 13 | Проведение мониторинга эффективности введения сетевого взаимодействия ОУ города в условиях профильного обучения. | Апрель-июнь  2021 г. | Эффективность деятельности |
| ***Мероприятия для обучающихся*** | | | |
| 1 | Продолжение реализации проекта «Газпром»-класс» | ежегодно | Реализация учебного плана профильного обучения |
| 2 | Продолжение реализации проекта «Университетские классы» (МГТУ) | ежегодно | Реализация учебного плана профильного обучения |
| 3 | Сетевая НПК «Дни науки» | Ежегодно,  Март-апрель | Представление проектных и исследовательских работ |
| 4 | Сетевой проект «ПроУниверсариум» | Февраль-март 2021 | План реализации сетевого проекта |
| 5 | Межшкольные факультативы (9 – 11 кл) | Ежегодно Сентябрь- май | Подготовка обучающихся к обучению в профильных классах  Повышение УО и КО  Подготовка к олимпиадам и ГИА |
| 6 | Межшкольные викторины, конкурсы | Ежегодно апрель | Социализация обучающихся |
| 7 | День открытых дверей | Ежегодно  Февраль- 9кл.  Март- 10,11 кл | Посещение уроков обучающимися школ-партнёров |
| 8 | Неделя «Ярмарка межшкольных факультативов» | Ежегодно март | Презентация элективных курсов, направлений внеурочной деятельности РЦ |
| 9 | Проект «Мобильная лаборатория» | Ежегодно по графику | Возможность работы с цифровыми лабораториями  Подготовка к ОГЭ |
|  | Консультации на базе МГТУ и МАГУ поподготовке к региональному этапу ВсОШ | Ежегодно  декабрь-январь | Успешное выполнение практического тура |
|  | Организация экскурсий для обучающихся школ-партнёров:   * *Мурманская областная стоматологическая поликлиника, Областной клинический многопрофильный центр,* * *Областная детская клиническая больница,* * *Мурманский индустриальный колледж* * *МГТУ* * *МАГУ* * *Лапландский заповедник* * *Полярно-альпийский ботанический сад* |  | Профориентационная подготовка обучающихся |
| ***Мероприятия для учителей*** | | | |
|  | Представление опыта  «Организация профильного и предпрофильного обучения в рамках ФГОС СОО» | Октябрь  2020 г | Обучающий семинар для учителей математики, информатики, биологии, физики, химии |
|  | «Повышения качества образования обучающихся посредствам создания и реализации сетевого взаимодействия по естественнонаучному направлению» | Декабрь 2020 г  (МГТУ- гимназия-ОУ) | Обучающий семинар для учителей биологии, химии. |
|  | Обеспечение равного доступа учащихся качественному образованию через использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | Ноябрь 2020г. ИРО | Обучающий семинар для учителей информатики, физики |
|  | Современные образовательные стратегии, методики в условиях введения ФГОС основного и среднего общего образования | Март 2021 г. ИРО | Обучающий семинар для учителей истории, обществознания, права |
|  | Формирование сетевого банка методических материалов учителей. | Постоянно | Электронный банк уроков, программ элективных курсов, КИМов для диагностики предметных и метапредметных УУД |
|  | Организация работы Консультационного центра по методическому и информационному сопровождению и оказанию практической помощи педагогическим работникам, осуществляющим внедрение ПО и ППП. | Постоянно | Удовлетворение запроса педагогических работников школ в практической помощи при реализации профильного обучения и организации предпрофильной подготовки |
|  | Участие школ - партнёров в сетевых  педагогических конференциях, семинарах | Ежегодно  апрель на базе МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» | Экспертиза материалов, создание методических видеороликов |
|  | Презентация деятельности РЦ «Реализация инновационных педагогических стратегий в деятельности учителя профильной школы» | Постоянно 2020-2021гг. | Представление опыта работы педагогического коллектива школы (на семинарах, педагогических, методических советах) |
|  | Представление результатов деятельности в публикациях и на семинарах (конференциях) | ежегодно | Выступления, публикации, видеофильмы по выполнению проектов  «Технический инжиниринг»  «Газпром» - класс»  «Университетские классы»  «ПроУниверсариум» |